Nr. 18 / 14 IANUARIE 2023 Memoriu justificativ Pentru modificare acord cadru PENTRU PROIECTUL: „SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ȘI ANIMARE” - Denumirea proiectului: „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” - Beneficiar : Asociația Grupului de Acțiune ,,Canal – Dunăre – Marea Neagră 2016” - Amplasament : Teritoriul GAL Modificarea solicitată: Prin prezenta, se solicită aprobarea realocările financiare între alocările măsurilor din SDL (19.2) și cheltuielile de funcționare (sm 19.4) în sensul diminuării alocării financiare pentru măsura M4/6B " Suport în dezvoltarea serviciilor locale de bază” de la 545.023,65 Euro la 525.023,65 Euro, prin realocarea sumei de 20.000 Euro la sm 19.4 – Cheltuieli de funcționare. În urma aprobării Raportului privind rezultatul evaluării implementării SDL – bonusarea suplimentară a GAL-urilor, publicat la data de 06.07.2021 pe site-ul MADR, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală GAL ,,Canal – Dunăre – Marea Neagră 2016”, a beneficiat de o suplimentare a alocării financiare a SDL-ului, valoare care s-a alocatin totalitate către sM 19.2 din SDL (M4/6B " Suport în dezvoltarea serviciilor locale de bază”). Ulterior în data de 07.09.2022 s-a transmis Notificarea nr.2501 prin care s-a modificat Acordul – cadru de Finanţăre art.2(3) astfel: ,,Durata de execuție a Contractului de finanțare cuprinde durata de implementare a proiectului (inclusiv derularea procedurii de achiziții) la care se adaugă termenul de maximum 30 de zile calendaristice pentru depunerea ultimului dosar de plată și, suplimentar acestora, 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăți, fără a depăși data de 30 aprilie 2020/ 2022/ 2025/ 31 decembrie 2025.” După realocarea bonusării şi Notificării nr.2501 GAL a constatat că nu poate depune prima cerere de plată deoarece nu se încadrează în procentul care sa permita ca prima cerere de plata din CS3 sa poata fi eligibila ; totodata sumele de la Cap.I – Cheltuieli cu personalul din Contractul Subsecvent Nr.3 , nu sunt suficiente pentru desfăşurarea activităţii pănă în anul 2025. Pentru a putea depune prima cerere de plată GAL ,,Canal – Dunăre – Marea Neagră 2016” trebuie să realoce valoare de 20.000 euro de la sM 19.2 la sM 19.4 – Cheltuieli de funcţionare pentru continuarea activităţilor propuse de GAL ,,Canal – Dunăre – Marea Neagră 2016”, precum şi îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul subsecvent nr.3 şi SDL. Precizam ca la data acestei solicitari ,valoarea proiectelor contractate la nivel de SDL – Gal Canal Dunarea Marea Neagra 2016 , este de 1.023.165 euro ( 14 proiecte contractate ) , reprezentand un procent de 72,09% si valoarea proiectelor platite este de 854.776 euro , reprezentand un procent de 63.23 % sume platite . Sumele primite pe tranzitie , conform notificarii Nr.201408/17.06.2022, vor fi distribuite in cadrul SDL , in perioada imediat urmatoare si vor respecta prevederile Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala. Conform celor menţionate mai sus, solicităm aprobarea realocări valorii de 20.000 euro către Cap.I - Cheltuieli cu personalul În acest sens anexăm: - Anexa II - Formular de buget aferent contractului de finanțare (SUB-MĂSURA 19.4) – pentru contractul subsecvent nr.3 - Anexa II – Formularul de buget – CS3 varianta draft – cu modificarea solicitata . - Anexa II - Formular de buget aferent contractului de finanțare (SUB-MĂSURA 19.4) – aferent contractelor subsecvente nr.1, 2, 3 Vă rugăm să analizați propunerea noastră și să dați aviz favorabil solicitării. Declar că modificările propuse nu afectează conditiile criteriilor de eligibilitate si selectia în baza cărora GAL a fost selectat. Aprobat, Reprezentant legal, Gâju Mariana